Утверждаю

Заведующий

МДОАУ «Детский сад № 31

г.Орска»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.А. Панферова

**Дорожная карта проведения мероприятий в Год педагога и наставника**

**в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении**

**«Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г.Орска» в 2023г.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этапы реализации модели наставничества.** | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.Подготовка условий для запуска программы наставничества.**  **Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МДОАУ** | Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества. | Январь 2023г. | Заведующий МДОАУ  Панферова И.А. |
| Подготовка и принятие локальных нормативно - правовых актов образовательной организации:  – Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МДОАУ «Детский сад № 31 г. Орска»;  - Положение о системе наставничества педагогических работников МДОАУ «Детский сад № 31 г. Орска»;  – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников;  – Приказы о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;  – Подготовка персонализированных программ наставничества. | Февраль 2023г. | Заведующий МДОАУ  Панферова И.А.  Старший воспитатель  Белышева Н.В. |
| -Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ДОУ.  -Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Март 2023г. | Заведующий МДОАУ  Панферова И.А.  Старший воспитатель Белышева Н.В.  . |
| **Информирование педагогов о возможностях и целях целевой модели наставничества** | Проведение педагогического совета. | Апрель 2023г. | Заведующий МДОАУ  Панферова И.А.  Старший воспитатель Белышева Н.В.  Педагоги |
| **2. Формирование базы наставляемых.** | 1. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.  2. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  3. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.  4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, анализа анкет профстандарта. | Апрель 2023г. | Заведующий МДОАУ  Панферова И.А.  Старший воспитатель Белышева Н.В.  Педагоги |
| **3. Формирование базы наставников.** | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в МДОАУ, желающих принять участие в программе наставничества.  2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.  3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Апрель 2023г. | Заведующий МДОАУ  Панферова И.А.  Старший воспитатель Белышева Н.В. |
| Выбрать наставников в соответствии с положением о наставничестве. Организация совета наставников. | Апрель 2023г. | Заведующий МДОАУ |
| **4. Отбор и обучение наставников** | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы.  2. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности.  3. Провести обучение наставников в форме консультаций и практикумов. | Май 2023г. Сентябрь 2023г. | Панферова И.А. Старший воспитатель Белышева Н.В.  Педагоги |
| **5.Формирование наставничества пар или групп**  **Закрепление наставнических пар / групп** | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.  2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых.  3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы.  -Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества» с указанием педагогов наставников и наставляемых педагогов.  - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Май-июнь 2023г. | Молодые педагоги Чернова Г.А.  Ижанова А.М.  Педагоги-наставники  Старовойтова Т.А.  Яруллина Л.Н. |
| **6.Организация работы наставнических пар или групп**  **Организация текущего контроля достиженияпланируемых результатов наставниками.** | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.  2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.  3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.  4. Регулярные встречи наставника и наставляемого.  5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.  Анкетирование.  Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2023-май 2024.  Май 2024г. | Старший воспитатель  Белышева Н.В.  Молодые педагоги Чернова Г.А.  Ижанова А.М.  Педагоги-наставники Старовойтова Т.А.  Ярулина Л.Н. |
| **7.Завершение персонализированных программ наставничества.** | Отчеты по итогам наставнической программы:  1.Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества(анкетирование-мониторинг личной удовлетворенности участием в программе наставничества).  2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.  3.Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.  Мотивация и поощрения наставников: Благодарственные письма. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников,информации на сайтах ДОУ. | В течение учебного года | Старший воспитатель  Белышева Н.В.  Молодые педагоги Чернова Г.А.  Ижанова А.М.  Педагоги-наставники Старовойтова Т.А.  Ярулина Л.Н. |
| **8.Информационная поддержка системы наставничества.** | Освещение мероприятий Дорожной карты на сайте МДОАУ «Детский сад № 5 «Реченька» г. Орска» и социальных сетях, (по возможности на муниципальном и региональном уровнях).  Публикация результатов программы наставничества, лучшего наставника,информация на сайте ДОУ. | В течение учебного года | Старший воспитатель  Белышева Н.В.  Молодые педагоги Чернова Г.А.  Ижанова А.М.  Педагоги-наставники Старовойтова Т.А.  Ярулина Л.Н.  Родители. |
| **Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников** | | | |
| **Оформление книжных выставок, тематических полок, приуроченных к календарю**  **в Год педагога и наставника.** | - Выставка-поздравление «День дошкольного работника- прекрасный праздник»;  - Выставка рисунков «Букет любимому воспитателю»;  - Выставка поздравительных открыток «Мой любимый воспитатель!»;  - Фото коллаж «Хорошо у нас в саду» (мероприятия с детьми)  - Выставка-история «Как учились в старину» (о первых детских садах на Руси, либо о том, как учились в античные и средние века, в век просвещения);  - Фото коллаж «Мотиваторы: педагог и ребёнок, наставник и педагог». | В течение года. | Старший воспитатель  Белышева Н.В.  педагоги |
| **Образовательно -воспитательные события,**  **согласно Календарю Года педагога и наставника** | День рождения Константина Ушинского. Главная дата Года педагога и наставника. Тематические мероприятия в ДОУ | Февраль 2023г. | Старший воспитатель  Белышева Н.В.  педагоги |
| Педагогический хакатон «Новому времени – новые решения» | Февраль – июнь 2023 | Старший воспитатель  Белышева Н.В.  Учитель-логопед Козлова Л.В. педагоги |
| Интервью с педагогами | Апрель 2023г. | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
| Акция «Сила наставничества» | Апрель – май 2023г | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
|  | Дайджест методических идей педагогов наставников «Дневник педагогических инвестиций» | Февраль май 2023г | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
| Тест – анкета профессиональные затруднения педагога | Май 2023 | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
| Тематические занятия «В гостях у педагога наставника» | В течение года | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
| Конкурс семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» | Апрель май 2023 | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
| Августовское совещание педагогических работников « Наставничество: традиции и инновации» | Август 2023 | Заведующий МДОАУ 31 Панферова И.А., Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
| Праздник «День дошкольного работника» (поздравление педагогов –ветеранов) | Октябрь 2023г. | Заведующий МДОАУ 31 Панферова И.А., Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги Музыкальный руководитель Веселова С.А. |
| Фестиваль открытых занятий «Профессиональное мастерство педагога-ключ к успеху каждого ребенка» | Октябрь 2023г. | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
| Фестиваль «Голос дошколята -2023» | Ноябрь 2023 | Музыкальный руководитель Веселова С.А., педагоги |
| Коллаж педагогические надежды | Ноябрь 2023г | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |
| Торжественное закрытие «Года педагогов наставников» | Декабрь 2023г. | Старший воспитатель  Белышева Н.В. педагоги |