Утверждаю

Заведующий

МДОАУ «Детский сад № 31

г.Орска»

___________И.А. Панферова

Дорожная карта проведения мероприятий в Год педагога и наставника

в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении

«Детский сад № 31 комбинированного вида «Звездочка» г.Орска» в 2023г.

| Этапы реализации модели наставничества. | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Подготовка условий для запуска программы наставничества. Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей МДОАУ | Изучение нормативно – правовых документов различных уровней по вопросам организации работы по внедрению региональной целевой модели наставничества. | Январь 2023г. | Заведующий МДОАУ Панферова И.А. |
|  | Подготовка и принятие локальных нормативно - правовых актов образовательной организации: – Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в МДОАУ «Детский сад № 31 г. Орска»; - Положение о системе наставничества педагогических работников МДОАУ «Детский сад № 31 г. Орска»; – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников; – Приказы о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью; – Подготовка персонализированных программ наставничества. | Февраль 2023г. | Заведующий МДОАУ Панферова И.А. Старший воспитатель Белышева Н.В. |
|  | -Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри ДОУ. -Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества. | Март 2023г. | Заведующий МДОАУ Панферова И.А. Старший воспитатель Белышева Н.В. . |
| Информирование педагогов о возможностях и целях целевой модели наставничества | Проведение педагогического совета. | Апрель 2023г. | Заведующий МДОАУ Панферова И.А. Старший воспитатель Белышева Н.В. Педагоги |
| 2. Формирование базы наставляемых. | 1. Проведение анкетирования среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. 3. Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. 4. Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов из личных дел, анализа методической работы, анализа анкет профстандарта. | Апрель 2023г. | Заведующий МДОАУ Панферова И.А. Старший воспитатель Белышева Н.В. Педагоги |
| 3. Формирование базы наставников. | 1. Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в МДОАУ, желающих принять участие в программе наставничества. 2. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных. 3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников. | Апрель 2023г. | Заведующий МДОАУ Панферова И.А. Старший воспитатель Белышева Н.В. |
|  | Выбрать наставников в соответствии с положением о наставничестве. Организация совета наставников. | Апрель 2023г. | Заведующий МДОАУ |
| 4. Отбор и обучение наставников | 1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной программы. 2. Подготовить методические материалы для сопровождения наставнической деятельности. 3. Провести обучение наставников в форме консультаций и практикумов. | Май 2023г. Сентябрь 2023г. | Панферова И.А. Старший воспитатель Белышева Н.В. Педагоги |
| 5.Формирование наставничества пар или групп Закрепление наставнических пар / групп | 1. Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. 2. Организация групповой встречи наставников и наставляемых. 3. Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары/ группы. -Издание приказа «О внедрении целевой модели наставничества» с указанием педагогов наставников и наставляемых педагогов. - Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения. | Май-июнь 2023г. | Молодые педагоги Чернова Г.А. Ижанова А.М. Педагоги-наставники Старовойтова Т.А. Яруллина Л.Н. |
| 6.Организация работы наставнических пар или групп Организация текущего контроля достиженияпланируемых результатов наставниками. | 1. Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 2. Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого. 3. Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым. 4. Регулярные встречи наставника и наставляемого. 5. Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки | Январь 2023-май 2024. Май 2024г. | Старший воспитатель Белышева Н.В. Молодые педагоги Чернова Г.А. Ижанова А.М. Педагоги-наставники Старовойтова Т.А. Ярулина Л.Н. |
| 7.Завершение персонализированных программ наставничества. | Отчеты по итогам наставнической программы: 1.Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества(анкетирование-мониторинг личной удовлетворенности участием в программе наставничества). 2.Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества. 3.Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. Мотивация и поощрения наставников: Благодарственные письма. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников,информации на сайтах ДОУ. | В течение учебного года | Старший воспитатель Белышева Н.В. Молодые педагоги Чернова Г.А. Ижанова А.М. Педагоги-наставники Старовойтова Т.А. Ярулина Л.Н. |
| 8.Информационная поддержка системы наставничества. | Освещение мероприятий Дорожной карты на сайте МДОАУ «Детский сад № 5 «Реченька» г. Орска» и социальных сетях, (по возможности на муниципальном и региональном уровнях). Публикация результатов программы наставничества, лучшего наставника,информация на сайте ДОУ. | В течение учебного года | Старший воспитатель Белышева Н.В. Молодые педагоги Чернова Г.А. Ижанова А.М. Педагоги-наставники Старовойтова Т.А. Ярулина Л.Н. Родители. |
| Совершенствование профессионального мастерства педагогических работников |  |  |  |
| Оформление книжных выставок, тематических полок, приуроченных к календарю в Год педагога и наставника. | - Выставка-поздравление «День дошкольного работника- прекрасный праздник»; - Выставка рисунков «Букет любимому воспитателю»; - Выставка поздравительных открыток «Мой любимый воспитатель!»; - Фото коллаж «Хорошо у нас в саду» (мероприятия с детьми) - Выставка-история «Как учились в старину» (о первых детских садах на Руси, либо о том, как учились в античные и средние века, в век просвещения); - Фото коллаж «Мотиваторы: педагог и ребёнок, наставник и педагог». | В течение года. | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
| Образовательно -воспитательные события, согласно Календарю Года педагога и наставника | День рождения Константина Ушинского. Главная дата Года педагога и наставника. Тематические мероприятия в ДОУ | Февраль 2023г. | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Педагогический хакатон «Новому времени – новые решения» | Февраль – июнь 2023 | Старший воспитатель Белышева Н.В. Учитель-логопед Козлова Л.В. педагоги |
|  | Интервью с педагогами | Апрель 2023г. | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Акция «Сила наставничества» | Апрель – май 2023г | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Дайджест методических идей педагогов наставников «Дневник педагогических инвестиций» | Февраль май 2023г | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Тест – анкета профессиональные затруднения педагога | Май 2023 | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Тематические занятия «В гостях у педагога наставника» | В течение года | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Конкурс семейных команд «Папа, мама, я – спортивная семья» | Апрель май 2023 | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Августовское совещание педагогических работников « Наставничество: традиции и инновации» | Август 2023 | Заведующий МДОАУ 31 Панферова И.А., Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Праздник «День дошкольного работника» (поздравление педагогов –ветеранов) | Октябрь 2023г. | Заведующий МДОАУ 31 Панферова И.А., Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги Музыкальный руководитель Веселова С.А. |
|  | Фестиваль открытых занятий «Профессиональное мастерство педагога-ключ к успеху каждого ребенка» | Октябрь 2023г. | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Фестиваль «Голос дошколята -2023» | Ноябрь 2023 | Музыкальный руководитель Веселова С.А., педагоги |
|  | Коллаж педагогические надежды | Ноябрь 2023г | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |
|  | Торжественное закрытие «Года педагогов наставников» | Декабрь 2023г. | Старший воспитатель Белышева Н.В. педагоги |